## 전체 요약
날짜 | 작업일 | 주요 작업 내용 | 구현수 | 상 | 중 | 하 | 이슈수
2026-03-26 | Day 1 - 프로젝트 시작 및 기본 구조 | 앱 공유 및 배포 환경 구축, Google Sheets CSV 연동, 고객 검색 앱 개발, 고객 등록 메뉴 개발... | 11 | 6 | 5 | 0 | 4
2026-03-27 | Day 2 - UI 개선 및 고급 기능 | 메뉴 레이아웃 재구성, 모바일 반응형 구현, 주문 상세보기 구현, 배송 요청일/방법 추가... | 11 | 3 | 7 | 1 | 3
2026-03-28 | Day 3 - 계정 관리 및 권한 시스템 | Git/GitHub 롤백 구축, 아이템 검색 유사값 강화, Customer Master 이중 연동, 계정 관리 시스템 구축... | 10 | 2 | 7 | 1 | 4
2026-03-29 | Day 4 - 모바일 UI 및 권한 고도화 | 데스크톱 모바일뷰 토글, 메뉴 권한 시스템 강화, 모바일 전용 메뉴 인터페이스, 견적 요청 메뉴 개발... | 12 | 4 | 6 | 2 | 4
2026-03-30 | Day 5 - 견적서 시스템 및 Firebase 전환 | 견적서 양식 구현, 견적 승인 워크플로우, 전자 서명 기능, 메뉴 구조 재편... | 12 | 6 | 4 | 2 | 5
2026-03-31 | Day 6 - 고객 정보 강화 및 견적서 완성 | 고객카드 상세 레이아웃, 견적서 로고 적용, 견적서 Sales/Tel 위치 조정, 견적서 양식 세부 조정... | 12 | 0 | 8 | 4 | 3
2026-04-01 | Day 7 - 데이터 연동 최적화 및 LINE 알림 | CSV→Firestore 고객 마스터 동기화, 고객 정보 열 매핑 수정, Firestore 속도 최적화, LINE Messaging API 연동... | 9 | 4 | 3 | 2 | 3
2026-04-02 | Day 8 - 배송 추적 및 운송장 관리 | Thailand Post EMS API 연동, 배송 추적 UI 구현, Leaflet 지도 배송 경로, 운송장 번호 자동 감지... | 6 | 2 | 3 | 1 | 2
2026-04-03 | Day 9 - 주문 조회/리포트 시스템 | 상품 주문 완료 조회 화면, 주문 상세 패널 구현, Excel 18열 내보내기, PDF 내보내기 구현... | 9 | 2 | 3 | 4 | 5
2026-04-04 | Day 10 - LINE 알림 및 모바일 메뉴 동기화 | 고객등록 승인/위탁출고 정산/이메일 알림/DBD-RD 연동 | 21 | 7 | 7 | 7 | 5
2026-04-05 | Day 11 - 발송 완료 리포트 분리 | 발송 완료 리포트 독립 화면, 출고 리포트 13열 테이블, 출고 상세 패널, 출고 리포트 Excel 14열... | 7 | 1 | 5 | 1 | 2
2026-04-06 | Day 12 - 제목 변경 및 EMS 추적 수정 | 리포트 제목 변경, EMS 추적 에러 수정, 지도 날짜 표시 개선, 개발 이력 Excel 문서 작성 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1
2026-04-07 | Day 13 - 메신저 실시간 채팅 안정화 & 차트/견적 개선 | 차트 라벨 짤림 수정, 읽지 않은 메시지 카운트, 메신저 onSnapshot 3중 리스너 통합, _markChatRead 피드백 루프 제거, innerHTML 차분 비교, 견적 확인 팝업 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5
2026-04-08 | Day 14 - 운세 시스템 & 고객 번역 & FCM 알림 | 다국어 운세 시스템(별자리+띠), 고객명 태국어→영어 자동번역, FCM 백그라운드 알림, 방콕 지역 구/군 필터링 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0
2026-04-09 | Day 15 - Pull-to-Refresh & API 캐싱 & 보안 규칙 | Pull-to-Refresh 터치 제스처, apiGet 캐싱/필터 최적화, 위탁 품목 상세 팝업, Firestore 복합 인덱스, Storage/CORS 보안 설정 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3
2026-04-10 | Day 16 - 출퇴근 관리 & 매출/수금 현황 & 운세 페이지 | GPS 출퇴근 기록/집계, PDF/Excel 내보내기, 매출/수금 카드/테이블 뷰, 운세 독립 페이지, 반응형 스타일 확장 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2
2026-04-11 | Day 17 - 영수증 관리 & 채팅 개선 & Cloud Functions | 영수증 촬영/업로드/승인 시스템, 채팅 메시지 삭제/전달, 배송 대기 주문 필터, 계정 관리 개선, FCM/LINE 알림 Cloud Functions | 9 | 2 | 4 | 3 | 4
2026-04-12 | Day 18 - 리포트/대시보드 기능 확장 | 리포트 스크립트 개선, 대시보드 지표 추가 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1
2026-04-13 | Day 19 - 방문 기록 & 아이템 마스터 갱신 | 방문 기록 로직 정비, 출퇴근 수동 입력 프리뷰, 아이템 데이터 최신화 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1
2026-04-20 | Day 20 - 배송 추적 모듈 분리 & 보안 감사 & 스케줄 개선 | tracking 모듈 분리, 보안 감사 스크립트, 스케줄 화면 고도화 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1
2026-04-21 | Day 21 - 채팅 안정화 & 동기화 모니터 & 공통 페이지 정비 | 채팅 리팩토링, 동기화 모니터 페이지, firebase-init 공통화, 주변 치과/리포트/대시보드 정리 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2
2026-04-22 | Day 22 - AR 캐시 & 주유/공통 헤더 & 보안 규칙 재정비 | AR 리포트 독립 페이지, page-header 공통화, 주유 관리 페이지, Firestore 규칙 정비 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1
2026-04-23 | Day 23 - 비용관리 분리 & 배송 리팩토링 & SW/팝업 개선 | Expense 페이지 독립화, Delivery 모듈 대규모 개편, extra 기능 확장, 서비스워커 개선... | 6 | 2 | 3 | 1 | 2
2026-04-24 | Day 24 - 캐시 & 증분 동기화 전면 확대 — shim 도입 | customer-cache-shim 신규, schedule.html 캐시화, visit.html 캐시화, report-cache-shim 신규... | 10 | 4 | 6 | 0 | 3

## 03-26
2026-03-26 - Day 1 - 프로젝트 시작 및 기본 구조
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 앱 공유 및 배포 환경 구축 | Netlify 배포, PWA manifest.json, Service Worker 설정 | 중
2 | Google Sheets CSV 연동 | 구글 시트 데이터를 CSV로 앱에 실시간 연동 | 중
3 | 고객 검색 앱 개발 | ERP코드/고객명/클리닉 검색, 자동완성, 유사값 검색 | 상
4 | 고객 등록 메뉴 개발 | ERP코드, 고객유형, 영업담당, 소속, 주소(등록/배송), 중복 경고 | 상
5 | 계정 시스템 구축 | 사번 기반 회원가입, Sales/Office 구분, 로그인/로그아웃 | 상
6 | 주문 메뉴 개발 | 카테고리별 아이템 검색, 자동완성, 수량 입력, 복수 아이템 | 상
7 | 대기 주문 메뉴 | 주문 목록, 처리/취소 버튼, 스크롤, 출고유형 필터(일반/패키지/위탁) | 중
8 | 배송 대기/완료 메뉴 | 승인된 주문 → 배송대기 전환, 상태 관리 | 중
9 | 결과 조회 메뉴 | 날짜 범위 검색, 일간 합산, Excel 다운로드 | 중
10 | 다국어 지원(KO/EN/TH) | 전체 메뉴, 텍스트박스, 팝업 한/영/태국어 전환 | 상
11 | GAS(Google Apps Script) 백엔드 | 주문/계정 데이터 구글시트 저장, API 엔드포인트 | 상
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | CSV 연동 실패 | 구글 시트 공개 설정 미비 → GAS Web App 배포로 전환 | 중
2 | 계정 등록/로그인 버튼 미작동 | JavaScript 이벤트 핸들러 바인딩 오류 → 반복적 디버깅 필요 | 상
3 | 출고유형 일반으로만 표시 | ship_type 값이 저장되지 않는 문제 → GAS 코드 수정 | 중
4 | 대기주문→배송대기 전환 안됨 | 승인 후 상태 업데이트 로직 누락 → 상태 전이 로직 추가 | 중

## 03-27
2026-03-27 - Day 2 - UI 개선 및 고급 기능
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 메뉴 레이아웃 재구성 | 고객등록/주문/대기주문/발송대기/발송완료/결과조회 배치 최적화 | 중
2 | 모바일 반응형 구현 | 핸드폰 사이즈 대응, 메뉴/검색창/결과창 크기 조정 | 상
3 | 주문 상세보기 구현 | 대기주문 클릭→상세 화면 전환, 돌아가기/승인 버튼 | 중
4 | 배송 요청일/방법 추가 | 달력 선택, EMS/NCA/직접픽업/기타, 첨부파일 업로드 | 중
5 | GAS 백엔드 디버깅 | Customer Master 구글시트 연동, doGet 함수 오류 수정 | 상
6 | 고객 검색 고도화 | 영업담당 필터, ERP코드+고객명 동시 검색, 지역 표시 | 중
7 | 주문 번호 자동 생성 | YYYYMMDD001 패턴 넘버링 | 하
8 | 주소 저장/공유 기능 | 추가 배송주소 등록, 다른 사용자와 공유 | 중
9 | 알림 시스템 탐색 | LINE Notify 서비스 종료 확인, 대안 탐색 | 중
10 | FCM 웹 푸시 알림 | Firebase Cloud Messaging 설정, 알림 테스트 | 상
11 | 취소 요청 기능 | 취소 요청→승인자에게 메시지, 상태 아이콘 변경 | 중
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | GAS doGet 함수 미발견 | 배포 버전과 코드 불일치 → 새 버전 재배포로 해결 | 상
2 | 고객 검색 데이터 미로드 | 구글시트 열 매핑(G,M,N열) 불일치 → 열 인덱스 수정 | 상
3 | FCM 푸시 알림 미작동 | Service Worker 미등록, VAPID 키 설정 → firebase-messaging-sw.js 추가 | 상

## 03-28
2026-03-28 - Day 3 - 계정 관리 및 권한 시스템
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | Git/GitHub 롤백 구축 | 버전 관리, 협업 방법 설명 | 중
2 | 아이템 검색 유사값 강화 | 붙어있는 단어 검색, 오타 허용 | 중
3 | Customer Master 이중 연동 | 외부 구글시트 → 내 구글시트 → 앱 실시간 연동 | 상
4 | 계정 관리 시스템 구축 | 관리자/일반회원 구분, 메뉴 접근 권한(체크박스) | 상
5 | 부서 체계 추가 | Sales(북부/남부/방콕/서부/북동부), Office(재무/영업관리/마케팅/물류/인사) | 중
6 | 계정 설정 화면 | 비밀번호/연락처/이메일 변경, 가입정보 출력 | 중
7 | 대기주문 검색 필터 추가 | 날짜 범위(7일), 전체/처리완료 드롭다운 | 중
8 | Excel 다운로드 양식 개선 | template.xlsx 참고 열/정렴 맞춤 | 중
9 | 주문 확인 화면 | 최종 주문 전 입력정보 검토 화면, 메모 기능 | 중
10 | ERP 코드 자동 채번 | 마지막 번호+1 자동 부여(52542~) | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | Customer Master 데이터 로드 실패 | 구글시트 탭명 불일치 → CUSTOMER MASTER로 수정 | 상
2 | 계정 삭제 후에도 접속 가능 | Firestore 계정 데이터 삭제만으로 부족 → Auth 삭제 추가 | 상
3 | 메뉴 권한 저장 후 초기화 | 계정관리 창 닫으면 체크박스 리셋 → Firestore 권한 데이터 재로드 | 중
4 | 수정 중 다른 사용자 승인 충돌 | 시간차 문제 → 상태 체크 후 이미 처리된 건 경고 메시지 | 상

## 03-29
2026-03-29 - Day 4 - 모바일 UI 및 권한 고도화
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 데스크톱 모바일뷰 토글 | 관리자용 버튼, 모바일 해상도 시뮬레이션 | 중
2 | 메뉴 권한 시스템 강화 | 비허가 메뉴 숨김, 모바일뷰 경고문, 데스크톱 동기화 | 상
3 | 모바일 전용 메뉴 인터페이스 | 카드형 메뉴 8개, 드래그 스크롤, 바운스 애니메이션 | 상
4 | 견적 요청 메뉴 개발 | 고객선택, 아이템/가격 입력, 발행대기/완료 하위메뉴 | 상
5 | Google Maps API 연동 | 주소 검색→지도 표시, 줌인/아웃, 배송주소 자동입력 | 상
6 | 배송 추적 메뉴 추가 | EMS/NCA/DHL 슬라이서, 운송장번호 입력 | 중
7 | 로딩 화면 개선 | 0~100% 실제 진행률 반영 | 하
8 | 메뉴 호버/클릭 효과 | 15% 확대 호버, 바운스 클릭, 페이드 닫기 | 하
9 | 창 드래그 이동 | 헤더 드래그→위치 이동, 화면 경계 바운스 | 중
10 | 창 리사이즈 기능 | 모서리 드래그 크기 조절, 최소/최대/전체화면 | 중
11 | 대기주문 상세 사이드패널 | 클릭→오른쪽 슬라이드 펼침, 주문번호 포함 | 중
12 | 배송주소 선택 UX 개선 | 클릭 선택+색상변경, 직접입력, 구글맵 연동 | 중
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | 모바일뷰↔데스크톱뷰 전환 시 검색창 소실 | DOM 재렌더링 시 요소 미복원 → 뷰 전환 시 상태 보존 | 중
2 | 메뉴 권한 주어도 메뉴 안 보임 | applyUserUI 함수에서 perms 빈 배열 → Firestore 권한 로드 타이밍 수정 | 상
3 | 구글맵 주소 검색 멈춤 | 자동 검색 트리거 → 검색 버튼 클릭 시에만 검색하도록 변경 | 중
4 | PWA 바탕화면 설치 시 새 창 생성 | display: standalone 설정 확인 → manifest.json scope 수정 | 중

## 03-30
2026-03-30 - Day 5 - 견적서 시스템 및 Firebase 전환
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 견적서 양식 구현 | template.xlsx 기반, 회사로고, 서명란, VAT 계산 | 상
2 | 견적 승인 워크플로우 | 체크박스 일괄선택, 상세보기, 승인/수정/취소 | 상
3 | 전자 서명 기능 | 회원가입 시 서명 등록, 견적 승인 시 자동 삽입 | 상
4 | 메뉴 구조 재편 | 주문→주문입력/주문승인/주문완료조회, 배송→발송대기/발송완료/발송완료조회 | 중
5 | 메뉴 권한 시스템 재설계 | 대카테고리→소카테고리, 열람/승인 토글 분리 | 상
6 | Firebase Hosting 전환 | Netlify → Firebase Hosting 배포 설정 | 상
7 | Firestore 데이터 저장 | GAS → Firestore 전면 전환, 실시간 동기화 | 상
8 | 고객 마스터 창 구현 | 팝업 형식, 최소/최대/닫기, 드래그 이동 | 중
9 | 견적서 PDF 출력 | 한장 맞춤, 15항목 초과 시 다중 페이지 | 중
10 | 고객카드 UI 개선 | 둥근 모서리, NT/ERP 코드 동시 표시, Active 상태 | 중
11 | 사운드 효과 옵션 | 메뉴 클릭 저→고음, 닫기 고→저음, 토글 버튼 | 하
12 | 자동 백업 설정 | 2시간 단위, 날짜별 폴더, 자동 스케줄링 | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | Firestore 전환 후 극심한 속도 저하 | 다중 중복 리스너+rules 개방 → 리스너 최적화, 캐칭 적용 | 상
2 | 견적서 생성 시 멈춤 | 로고 이미지 로드 실패 → Base64 인라인 로고로 전환 | 상
3 | 견적서 PDF 하단 잘림 | 높이 계산 오류 → html2canvas 슬라이싱 방식으로 수정 | 중
4 | 전자서명 저장 안됨 | Firestore 저장 경로 오류 → 경로 수정 및 Storage 연동 | 중
5 | 승인자 서명 미표시 | 서명 데이터 로드 누락 → 승인 시 서명 URL 포함 저장 | 중

## 03-31
2026-03-31 - Day 6 - 고객 정보 강화 및 견적서 완성
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 고객카드 상세 레이아웃 | 소속/영문명/연락처/Tax ID 정렴, 미등록 표시 | 중
2 | 견적서 로고 적용 | NeoBiotech 로고 삽입, 크기/색상 조정 | 중
3 | 견적서 Sales/Tel 위치 조정 | Tax ID↔Sales 위치 교체, 정렴 최적화 | 중
4 | 견적서 양식 세부 조정 | 아이템 15칸, 서명란, 날짜(DD/MM/YYYY), 간격 최적화 | 중
5 | 고객 마스터 창 닫기 버그 수정 | 최소화/닫기 기능 정상화 | 하
6 | 등급 체계 변경 | 일반→열람, 승인자, 관리자 3단계 | 중
7 | 직접 입력 메뉴 추가 | Screw/Other 외 직접 모델명 입력 가능 | 하
8 | 견적서 Excel 다운로드 | Quotation 양식 엑셀 출력 | 중
9 | 이전 견적 불러오기 | 기존 견적 데이터 재사용 | 중
10 | Netlify → Firebase 계정 이전 | 기존 계정 데이터 마이그레이션 | 중
11 | 전화번호 자동 포맷 | 02-5988888 → 02-598-8888, 쉼표 제거 | 하
12 | 단축키 설정 | Alt+A(추가), Alt+S(저장) | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | 고객 마스터 창 닫기 불가 | DOM 요소 display 속성 충돌 → 별도 closeCustomerMaster 함수 작성 | 중
2 | 견적서 로고 깨짐 | 외부 이미지 URL 로드 실패 → Base64 인코딩 인라인 삽입 | 중
3 | 견적서 미리보기 멈춤/안됨 | 이미지 비동기 로드 타이밍 → await Promise 패턴 적용 | 중

## 04-01
2026-04-01 - Day 7 - 데이터 연동 최적화 및 LINE 알림
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | CSV→Firestore 고객 마스터 동기화 | 5분 주기 자동 갱신, ERP 코드/이름/주소 매핑 | 상
2 | 고객 정보 열 매핑 수정 | ERP(G열), 고객명(M열), 소속(N열), 주소(P열) 재매핑 | 중
3 | Firestore 속도 최적화 | 리스너 중복 제거, 로컬 캐칭, 인덱스 추가 | 상
4 | LINE Messaging API 연동 | Cloud Functions onOrderUpdate, 발송완료 시 알림 | 상
5 | Cloud Functions 배포 | onNewOrder, onOrderUpdate, dailyShippingSummary 등 | 상
6 | 신규 회원가입 미표시 수정 | Firestore 리스너 필터링 오류 → 전체 사용자 로드 | 중
7 | Admin 계정 목록 최상위 정렴 | 관리자 계정 우선 표시 | 하
8 | 고객 등록 하위메뉴화 | 고객 상위아이콘 아래 드롭다운: 고객등록/고객검색 | 중
9 | 견적서 본인 신청분만 표시 | Sales 계정 필터링 | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | 고객 검색 NT코드만 표시 | ERP 코드 우선순위 로직 오류 → 50xxx 코드 우선 표시 | 중
2 | Firestore rules 개방 후 속도 저하 | 보안 규칙 없이 전체 읽기 → 최소 권한 규칙 적용 | 상
3 | 견적 제출 실패 | firebase.auth().currentUser null → 인증 상태 확인 후 저장 | 상

## 04-02
2026-04-02 - Day 8 - 배송 추적 및 운송장 관리
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | Thailand Post EMS API 연동 | Cloud Functions trackParcel, 실시간 배송 추적 | 상
2 | 배송 추적 UI 구현 | 타임라인 표시, 상태(배송중/완료), 바코드 입력 | 중
3 | Leaflet 지도 배송 경로 | OpenStreetMap 기반, 경유지 마커, 경로선, 범례 | 상
4 | 운송장 번호 자동 감지 | EMS/NCA/DHL/Skootar 캐리어 자동 판별 | 중
5 | 발송 대기→완료 처리 | 운송장 번호 입력, 발송담당/완료일 자동 기록 | 중
6 | NCA/DHL 외부 링크 조회 | 캐리어별 추적 URL 자동 연결 | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | Thailand Post API 인증 오류 | API 토큰 갱신 로직 → Cloud Functions에서 토큰 캐칭 | 상
2 | 지오코딩 실패(EMS 거점) | Nominatim에서 태국 우체국 위치 못찾음 → KNOWN_LOCATIONS 좌표 직접 등록 | 중

## 04-03
2026-04-03 - Day 9 - 주문 조회/리포트 시스템
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 상품 주문 완료 조회 화면 | 날짜 범위, 상태/출고유형 필터, 테이블+상세패널 | 상
2 | 주문 상세 패널 구현 | 주문정보/고객정보/아이템 섹션, 인쇄/PDF 버튼 | 중
3 | Excel 18열 내보내기 | 주문번호~승인일시 전체 데이터 Excel 다운로드 | 중
4 | PDF 내보내기 구현 | html2canvas+jsPDF, 한글 제목, 다중 페이지 슬라이싱 | 상
5 | 주문번호 열 추가 | 테이블에 주문번호 표시, 배송방법/주소 열 제거 | 하
6 | Thai Baht 기호 수정 | &#x3647;(塚) → ฿(U+0E3F) 전체 교체 | 하
7 | 아이템 가격/VAT 표시 | 단가×수량=소계, VAT 역산(7/107), 합계 표시 | 중
8 | 상세패널 토글 기능 | 같은 행 재클릭 시 패널 접기 | 하
9 | 형번(1THXXXX) 표시 변경 | 규격 대신 아이템 코드 우선 표시 | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | PDF 한글 제목 깨짐 | jsPDF 기본 폰트 한글 미지원 → HTML div 타이틀로 대체 | 상
2 | PDF 레이아웃 압축/깨짐 | 상세패널 너비 부족 → 650px 오프스크린 클론 방식 | 상
3 | 텍스트 겹침(신청자/승인자) | flex min-width 충돌 → grid-template-columns:1fr 1fr 전환 | 중
4 | Thai Baht 문자 깨짐 | Unicode 코드포인트 오류(U+3647≠바트) → U+0E3F 직접 사용 | 중
5 | VAT 계산 오류 | 가격이 VAT 포함가인데 7% 추가 계산 → 역산(×7/107)으로 수정 | 중

## 04-04
Day 10 - 2026-04-04 (금) : 고객등록 승인/위탁출고 정산/이메일 알림
구현 내역
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 이메일 자동 송부 시스템 | Cloud Functions + Nodemailer, 태국 시간 오후 5시 자동 발송 | 상 | scheduledEmailReport 함수
2 | SendGrid 이메일 연동 | SendGrid API 연동 테스트 및 설정 | 중 | Nodemailer로 최종 채택
3 | 고객 정보 찾기 메뉴 생성 | DBD 기업정보 + RD VAT 등록정보 조회 기능 | 중 | 외부 사이트 링크 연결
4 | DBD/RD 외부 API 탐색 및 테스트 | 직접 API 연동 시도 -> 웹사이트 링크로 대체 | 중 | CORS/인증 문제
5 | RD VAT 등록정보 조회 (Cloud Functions) | rdVatLookup Cloud Function 구현 | 상 | asia-southeast1 배포
6 | 창 닫기 아이콘 통일 | 모든 모달/팬널 닫기 버튼 스타일 통일 | 하 | UI 일관성
7 | 영업 담당자 닉네임 포맷 | 앞만 대문자 포맷 적용 | 하 | capitalize 처리
8 | 신규 고객 등록 중복 경고 강화 | 병원/클리닉 접두어 제거 비교, Dr./Mr./Ms. 변형 감지 | 상 | 유사 이름 검출 로직
9 | Tax ID 복사 기능 | 클릭시 clipboard 복사 + 토스트 알림 | 하 | navigator.clipboard API
10 | 고객 등록 승인 워크플로우 | 신청->대기->승인/거절 3단계 프로세스 | 상 | Firestore status 필드
11 | 고객 등록 편집 기능(관리자) | 관리자만 등록된 고객 정보 수정 가능 | 중 | 권한 분리
12 | 위탁 출고 현황 조회 메뉴 | Consignment_master Excel 로드 및 표시 | 상 | Firestore 캐싱
13 | 위탁 출고 정산 기능 | W50114->50114 패턴 매칭, BR문서 조회 | 상 | Settlement 로직
14 | 직접출고 + 위탁정산 복합 주문 | 두 유형 병합 처리 로직 | 상 | 복합 주문 타입
15 | 로그인 시작음/종료음 변경 | Windows 98/2000 사운드 적용 | 하 | Audio API
16 | 달력 외국어 적용 | 달력 컴포넌트 다국어 지원 | 중 | i18n 연동
17 | 모바일 뷰 UI 최적화 | 모바일 레이아웃 및 버튼 크기 조정 | 중 | 반응형 CSS
18 | 영업 담당 고객 제한 | 영업사별 담당 고객만 조회 가능 | 중 | 권한 필터링
19 | 메뉴 권한 이름 동기화 | 메뉴명 변경시 권한 시스템도 자동 반영 | 하 | 일관성 유지
20 | 수량 드래그 방지 | 수량 입력 필드 드래그 선택 방지 | 하 | user-select: none
21 | 가격 콤마 포맷 | 4000->4,000 숫자 포맷팅 적용 | 하 | toLocaleString
문제점 및 해결 방법
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 |  | 시간투자
1 | 앵 비밀번호 설정 혼란 | Google 2단계 인증 후 앵 비밀번호 생성 절차 안내로 해결 |  | 중
2 | DBD/RD API 실제 연결 실패 | CORS/인증 문제로 직접 연동 불가 -> 웹사이트 링크 연결로 대체 |  | 상
3 | 위탁 출고 데이터 로딩 느림 | Firestore 캐싱 + 인덱스 최적화로 성능 개선 |  | 상
4 | 위탁 정산 확인 후 다음 단계 전환 안됨 | Settlement 상태 플래그 추가로 단계 전환 로직 수정 |  | 중
5 | 모바일에서 위탁 출고 이력 미로드 | 반응형 스타일 수정으로 모바일 호환성 해결 |  | 중

## 04-05
2026-04-05 - Day 11 - 발송 완료 리포트 분리
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 발송 완료 리포트 독립 화면 | _rqMode=shipment 플래그, 별도 테이블/상세/Excel | 상
2 | 출고 리포트 13열 테이블 | 날짜~상태, 작성자/승인자/출고담당 포함 | 중
3 | 출고 상세 패널 | 배송정보/주문정보/고객정보/아이템 4섹션 | 중
4 | 출고 리포트 Excel 14열 | downloadShipmentExcel 별도 함수 | 중
5 | 모바일 상세 오버레이 | position:absolute;inset:0 전체 덮기 | 중
6 | 운송장 번호 데이터 포함 | _orderExtrasMap에서 shipping_method/tracking_number 병합 | 중
7 | 모바일 발송완료조회 권한 수정 | permKey 'shipHistory'→'shipped' 수정 | 하
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | 모바일 발송완료조회 '접속 허가 안됨' | mobCardClick permKey 불일치 → 'shipped' 키로 수정 | 중
2 | 운송장 데이터 미표시 | _mergeFields에 tracking_number 누락 → 병합 로직 추가 | 중

## 04-06
2026-04-06 - Day 12 - 제목 변경 및 EMS 추적 수정
[ 구현 내역 ]
No | 작업 항목 | 상세 설명 | 난이도 | Remark
1 | 리포트 제목 변경 | 주문출고리포트 → 발송완료리포트, 출고상세 → 발송완료상세 | 하
2 | EMS 추적 에러 수정 | Service Worker 미활성화 시 PushManager 에러 → 재시도 로직 | 중
3 | 지도 날짜 표시 개선 | 마커 툴팁 제거 → 범례 테이블에 날짜 추가, +07:00 제거 | 하
4 | 개발 이력 Excel 문서 작성 | 전체 개발 기간 날짜별 작업 내역, 난이도, 문제점 정리 | 중
[ 문제점 및 해결 방법 ]
No | 문제 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간투자
1 | 모바일 EMS 추적 PushManager 에러 | Service Worker 비활성 상태에서 httpsCallable 실패 → SW ready 대기+재시도 | 중

## 04-07
2026-04-07 - Day 13 - 메신저 실시간 채팅 안정화 & 차트/견적 개선
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | 차트 우측 숫자 짤림 수정 | Item TOP 20 / Cust TOP 10 가로 막대 차트에서 데이터 라벨이 차트 영역 밖으로 잘리는 문제 | 하 | Chart.js options에 layout: { padding: { right: 50 } } 추가하여 우측 여백 확보
2 | 메신저 읽지 않은 메시지 카운트 배지 | 카카오톡 스타일로 채팅 리스트 우측에 빨간 원형 숫자 배지 표시, 99 초과 시 99+ | 중 | Firestore messages 서브컬렉션 쿼리로 안 읽은 메시지 수 집계, .cli-unread 배지를 .cli-meta 영역으로 이동
3 | 내가 보낸 메시지 리스트 최상단 정렬 | serverTimestamp() 서버 응답 전 로컬에서 null → 정렬 시 맨 아래로 밀리는 문제 | 중 | _chatLocalSendTimes 로컬 캐시로 즉시 정렬 반영, Math.max(serverTime, localTime) 비교
4 | 메신저 실시간 채팅 안정화 (핵심) | 동일 chats 컬렉션에 onSnapshot 3개 동시 실행 → 1회 변경에 3번 렌더링 → 화면 점멸 | 상 | 3개 리스너를 역할별 분리: 배지 리스너(배지+렌더), 전역 리스너(자동열기), _loadChatList는 캐시 활용. 해시 비교로 변경 없으면 DOM 교체 스킵
5 | _markChatRead 피드백 루프 제거 | onSnapshot 내에서 _markChatRead 호출 → Firestore 쓰기 → onSnapshot 재발화 무한 루프 | 상 | 1초 내 중복 호출 차단(_chatLocalReadTimes 쿼타), _renderChatMessages 내 _markChatRead 제거
6 | 외부 클릭 시 채팅창 전체 닫기 제거 | mousedown 이벤트로 모든 채팅 팝업 닫기 → 실시간 리스너 해제 → 메시지 수신 중단 | 중 | 외부 클릭 핸들러 제거, X 버튼으로만 닫기로 변경
7 | innerHTML 차분 비교로 점멸 방지 | _renderChatListWithAllAccounts에서 매번 전체 innerHTML 교체 → 깜빡임 | 중 | body._lastHtml에 이전 HTML 캐시, 동일하면 DOM 교체 스킵 + scrollTop 보존
8 | 이용불가 표시 오류 수정 | _chatAllAccounts 미로드 시 !_peerAcct가 전부 true → 모든 사용자 이용불가 | 중 | _acctLoaded 플래그로 계정 목록 로드 완료 후에만 삭제 여부 판단
9 | 메신저 패널 높이 제한 해제 | max-height:480px 고정 → 멤버 많으면 아래 짤림 | 하 | max-height: calc(100vh - 60px)로 변경, .chat-list-body max-height 제거
10 | includeMetadataChanges 적용 | serverTimestamp 확정 전 메시지가 화면에 안 뜨는 지연 | 중 | 메시지 onSnapshot에 { includeMetadataChanges: true } 옵션 추가
11 | 견적 제출 전 최종 확인 팝업 | Submit Quote 누르면 바로 제출되던 문제 | 하 | neoConfirm으로 고객/품목/합계 요약 표시 후 확인 시에만 제출, 3개 국어 i18n 적용
12 | SW Firestore 요청 보호 | Service Worker가 Firestore WebSocket 연결을 가로챌 가능성 | 하 | sw.js fetch 이벤트에서 firestore.googleapis.com 등 Firebase URL 명시적 네트워크 전용 처리

## 04-08
2026-04-08 - Day 14 - 운세 시스템 & 고객 번역 & FCM 알림
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | 다국어 운세 시스템 구현 | 별자리(서양 12궁) + 중국 십간십이지 기반 종합 운세, 업무/대인/재물/건강 4개 카테고리 | 상 | 시드 기반 일관성(_fortuneHash, _fortuneRand), 행운 요소 생성, 점수별 색상 코딩
2 | 운세 다국어 지원 | 한국어/영어/태국어 3개 언어 지원, 생일 입력 및 localStorage 저장 | 중 | 언어별 별자리명/띠명/설명 분리, 프로그레스 바 UI 렌더링
3 | 고객명 태국어-영어 자동번역 | Google Translate API 활용 실시간 번역, 600ms 디바운싱 | 중 | _autoTranslateName() 함수, _updateRegNameEnPreview() 프리뷰
4 | 방콕 지역 구/군 필터링 | 방콕 고객 필터를 구/군(District) 단위로 전환 | 하 | _extractBkkDistrict(), _isBangkokSales() 함수로 세부 지역 구분
5 | 미거래 고객 전환 기능 | 신규/미거래 고객 전환 관리 | 하 | _regMode, _regConvertCustomer 변수로 모드 관리
6 | 고객 마스터 Excel 다운로드 | 고객 마스터 테이블 20개 컬럼 Excel 추출 | 하 | xlsx 라이브러리 활용
7 | FCM 백그라운드 알림 | Firebase Cloud Messaging 백그라운드 메시지 수신/표시 | 하 | firebase-messaging-sw.js, 알림 클릭 시 주문ID 기반 라우팅
8 | FCM 알림 아이콘/배지 | 백그라운드 알림에 제목, 본문, 아이콘, 배지 지원 | 하 | Firebase Messaging compat SDK v10 통합

## 04-09
2026-04-09 - Day 15 - Pull-to-Refresh & API 캐싱 & 보안 규칙
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | Pull-to-Refresh 기능 개발 | 모바일 홈 화면에서 위쪽 스크롤 시 새로고침, 80px 임계값 인디케이터 | 중 | ui-helpers.js 신규, 터치 제스처(touchstart/move/end), SW 캐시 정리 후 리로드
2 | apiGet() 캐싱 최적화 | 상태/날짜 범위 필터, 캐시 키 기반 멀티 캐시, 중복 요청 방지 | 상 | _apiGetCacheMap, _apiGetPromiseMap, _apiGetInvalidate() 신규
3 | 위탁 품목 상세 팝업 | BR NO별 아이템 조회, 미정산/정산 완료 구분 표시 | 중 | showConsignDetail() 함수, 요약 통계(총 수량, 미정산/정산 건수)
4 | Firestore 복합 인덱스 구성 | orders/announcements/receipts 컬렉션 복합 인덱스 | 하 | firestore.indexes.json에 status+createdAt, empid+uploadTimestamp 등
5 | Storage 보안 규칙 설정 | 모든 경로 10MB 업로드 제한 | 하 | storage.rules 이미지/PDF/첨부파일 크기 제한
6 | CORS 설정 | GET 요청 허용, 3600초 캐시 | 하 | cors.json 구성
7 | 헤더 높이 동적 계산 | 데스크톱/모바일 오버레이 위치 자동 조정 | 중 | --header-h, --mob-bar-h CSS 변수 활용
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | 장시간 데이터 로딩 성능 저하 | 최근 6개월 데이터만 구독하도록 Firestore orderBy 추가 | 중
2 | 담당자 필터링 정확도 | requested_by_name 필드 추가로 필터 정확도 향상 | 하
3 | 모바일 헤더 오버레이 미스매치 | 헤더 크기 변경 시 CSS 변수 동적 재계산 | 하

## 04-10
2026-04-10 - Day 16 - 출퇴근 관리 & 매출/수금 현황 & 운세 페이지
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | GPS 출퇴근 기록 시스템 | GPS 위치 기록(타임아웃 20초), 역지오코딩(Google Maps API), 퇴근 시 업무 내용 필수 입력 | 상 | attendance.js, attend.html 신규, 드래그 가능 부유 윈도우
2 | 출퇴근 집계 기능 | 날짜범위/부서/직원별 필터링, 근무시간 자동 계산, 이동 거리 표시 | 중 | 기간별 필터 UI, Google Directions API 이동 경로 조회
3 | 출퇴근 PDF 내보내기 | html2canvas + jsPDF 동적 로드, 페이지별 렌더링 | 중 | 선택 항목만 PDF/Excel 내보내기
4 | 출퇴근 Excel 내보내기 | 선택된 항목만 xlsx 라이브러리로 내보내기 | 하 | xlsx 라이브러리 활용
5 | 매출/수금 현황 페이지 | 카드 뷰 + 테이블 뷰 전환, 팀/직원/월별 필터링 | 중 | target.html, 권한 배지(관리자/매니저/팀원) 표시
6 | 개인 판매 목표 현황 | 개인 판매 목표 및 수금 현황 표시 | 중 | 목표 대비 달성률 시각화
7 | 운세 독립 페이지 | 생년월일 입력 폼(연도/월/일 드롭다운), 다국어 지원 | 하 | fortune.html 신규 라우트
8 | 반응형 스타일 확장 | 출퇴근/매출 관련 스타일, 모바일(700px 이하) 레이아웃 | 하 | style.css v170, attend-overlay/modal/btn 등
9 | 출퇴근 드롭다운 메뉴 | 기록/집계 모드 이원화, 최소화/축소 버튼 | 하 | 헤더 바 분리, 드래그 가능 축소 모드
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | GPS 타임아웃 처리 | GPS 신호 없을 시 좌표 없음 상태 안정적 처리, 역지오코딩 실패 시 위경도로 폴백 | 중
2 | 스타일 버전 관리 | v168에서 v170 업데이트, attend/target/expense 페이지 적용 | 하

## 04-11
2026-04-11 - Day 17 - 영수증 관리 & 채팅 개선 & Cloud Functions
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | 영수증 촬영/업로드 시스템 | 파일 선택/촬영, 미리보기+삭제, Firebase Storage 업로드(10MB 제한) | 상 | _renderReceiptPreviews, _removeReceiptFile, expense.html/js 신규
2 | 영수증 관리자 대시보드 | 전체 직원 영수증 열람/승인, 이미지 확대 모달, ZIP 다운로드 | 상 | 내 영수증 조회 패널(_openMyReceipts), 관리자 승인 기능
3 | 채팅 메시지 삭제/전달 | 소프트 삭제("이 메시지는 삭제되었습니다"), 메시지 전달 기능 | 중 | chat.js 메시지 삭제/전달 로직, 자동 읽음 처리
4 | 배송 대기 주문 필터 | 일반/패키지/위탁/정산 출고 분류, Office 전체 주문 관리 | 중 | delivery.js 상태별 필터(pending, cancel_requested), 날짜 범위 검색(기본 7일)
5 | 계정 관리 시스템 개선 | 계정 생성/수정/삭제, 권한 관리(admin/approver/viewer), 배송 주소 관리(최대 3개) | 중 | account.js 중복 확인 및 유효성 검증
6 | Cloud Functions 알림 | FCM 알림 발송 헬퍼(Office 팀), 새 주문/견적/고객 생성 시 자동 알림 | 중 | functions/index.js, LINE Messaging API Webhook 서명 검증
7 | 다국어 키 추가 | 주문, 배송, 계정 관리 UI 텍스트 다국어 키 추가 | 하 | lang.js 한글/영어 키 확장
8 | UI/UX 개선 | 배송 주소 자동완성, 알림 배지(파비콘 점멸), 모바일 전체화면 최적화 | 하 | extra.js, index.html pac-container 위치 강제 고정
9 | 채팅 자동 오픈 | 새 메시지 도착 시 채팅창 자동 오픈 | 하 | chat.js 실시간 수신 감지 로직
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | 영수증 파일 중복 업로드 | 업로드 전 중복 체크 로직 추가 | 하
2 | 메시지 점멸 타이밍 | 채팅 렌더링 타이밍 이슈 개선 | 중
3 | 모바일 키보드 UI 재정렬 | 키보드 열림 시 레이아웃 재조정 처리 | 중
4 | 배송 주소 드롭다운 위치 | pac-container 위치 강제 고정으로 해결 | 하

## 04-12
2026-04-12 - Day 18 - 리포트/대시보드 기능 확장
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | 리포트 스크립트 개선 | report.js 로직 확장 (필터/집계 추가) | 중 | report.js 수정
2 | 대시보드 지표 추가 | dashboard.js 카드/차트 갱신, 지표 재계산 로직 정비 | 중 | dashboard.js 수정
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | 차트 데이터 동기화 지연 | 데이터 로드 완료 후 차트 렌더 순서 보정 | 중

## 04-13
2026-04-13 - Day 19 - 방문 기록 & 아이템 마스터 갱신
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | 방문 기록 로직 정비 | visit.js 고객 검색/일정 연동, 방문 기록 UI 안정화 | 중 | visit.js 갱신
2 | 출퇴근 수동 입력 프리뷰 | attend-manual-preview.html 신규 미리보기 화면 추가 | 하 | attend-manual-preview.html 신규
3 | 아이템 데이터 최신화 | item-data.js 신규 품목 반영 (약 230KB 규모) | 하 | item-data.js 갱신
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | 품목 검색 결과 중복 | item-data.js 내 중복 키 정리 | 하

## 04-20
2026-04-20 - Day 20 - 배송 추적 모듈 분리 & 보안 감사 & 스케줄 개선
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | tracking 모듈 분리 | tracking.js / tracking.min.js 신규 — 배송 추적 로직 공용 모듈화 | 중 | tracking.js/min.js 신규
2 | 보안 감사 스크립트 | _gen_security_audit.js 로 Firestore 규칙/권한 점검 리포트 자동 생성 | 중 | _gen_security_audit.js 신규
3 | 스케줄 화면 고도화 | schedule.js 필터/렌더링 개선 및 성능 최적화 | 중 | schedule.js 수정
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | 보안 규칙 경고 | 감사 스크립트 결과를 반영해 firestore.rules 일부 조건 보강 | 중

## 04-21
2026-04-21 - Day 21 - 채팅 안정화 & 동기화 모니터 & 공통 페이지 정비
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | 채팅 리팩토링 | chat.js / chat.min.js 리스너 정리 및 메시지 이벤트 안정화 | 상 | chat.js/min.js 갱신
2 | 동기화 모니터 페이지 | sync_monitor.js / min.js — sync_telemetry 컬렉션 조회/가시화 UI | 상 | sync_monitor.js/min.js 신규
3 | firebase-init 공통화 | firebase-init.js 로 초기화 로직 분리, 중복 init 제거 | 중 | firebase-init.js 신규
4 | 주변 치과/리포트/대시보드 정리 | nearby-dentists.html, report.html, dashboard.html 공통 헤더/스타일 통합 | 중 | HTML 리팩토링
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | onSnapshot 중복 구독 | 중복 리스너 해제 로직으로 메모리 누수 차단 | 중
2 | sync_telemetry 쿼리 성능 | 기간 필터 + 인덱스 활용으로 조회 속도 개선 | 중

## 04-22
2026-04-22 - Day 22 - AR 캐시 & 주유/공통 헤더 & 보안 규칙 재정비
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | AR 리포트 독립 페이지 | ar.html — ar_master 버전 기반 IDB 캐시 도입, 1회 메타 체크로 캐시 재사용 | 상 | ar.html + ar_cache_db
2 | page-header 공통화 | page-header.js 로 서브 페이지 공통 상단바 모듈화 | 중 | page-header.js 신규
3 | 주유 관리 페이지 | fuel.html 고도화 — 차량/기간 필터, 합계 카드 | 중 | fuel.html 개편
4 | Firestore 규칙 정비 | ownsCustomer 헬퍼 및 삭제 토큰 컬렉션 규칙 보강 | 중 | firestore.rules 업데이트
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | AR 캐시 미스 | ar_meta/latest 버전 값 누락 시 full 재로드 fallback | 중

## 04-23
2026-04-23 - Day 23 - 비용관리 분리 & 배송 리팩토링 & SW/팝업 개선
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | Expense 페이지 독립화 | expense.html / expense.js / expense.min.js — 영수증/비용 관리 분리 | 상 | expense.* 신규
2 | Delivery 모듈 대규모 개편 | delivery.js 약 274KB 규모 리팩토링 — 필터/정렬/상세 패널 정비 | 상 | delivery.js/min.js 갱신
3 | extra 기능 확장 | extra.js / extra.min.js 공통 유틸/알림 확장 | 중 | extra.js/min.js 갱신
4 | 서비스워커 개선 | sw.js 캐시 전략 조정 (HTML network-first, JS cache-first) | 중 | sw.js 갱신
5 | 팝업 로직 정비 | popup.js 중복 팝업 가드 / z-index 정리 | 하 | popup.js 갱신
6 | preview-target 개편 | preview-target.html 약 181KB 규모 프리뷰 화면 개편 | 중 | preview-target.html
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | HTML 구버전 캐시 | sw.js 에서 HTML 은 network-first 로 전환해 해결 | 중
2 | 영수증 업로드 오류 | 파일 크기 제한 / 포맷 검증 재정비 | 중

## 04-24
2026-04-24 - Day 24 - 캐시 & 증분 동기화 전면 확대 — shim 도입
[ 작업 내역 ]
No | 작업 그룹 | 상세 내용 | 난이도 | 해결 방법
1 | customer-cache-shim 신규 | 비 core.js 페이지(schedule/visit) 공용 per-user IDB 고객 캐시 모듈. cache-hit 시 0 read, 백그라운드 증분 동기화 | 상 | customer-cache-shim.js 신규 (scope = admin / sales nickname)
2 | schedule.html 캐시화 | _loadCustomers() 를 loadCustomersCached 로 교체 — FULL 244 docs 요청을 캐시 hit 으로 전환 | 중 | schedule.html 버전 bump
3 | visit.html 캐시화 | _vlLoadCustomers() 동일 패턴 적용 | 중 | visit.html 버전 bump
4 | report-cache-shim 신규 | report-combined 의 AR(ar_meta 버전체크) / Consign(updated_at + tombstone) / Prices(updated_at) 증분 로더 모듈 | 상 | report-cache-shim.js 신규
5 | report-combined 캐시화 | 3개 FULL collection get 을 Promise.all([loadAR, loadConsign, loadPrices]) 로 교체 | 상 | report-combined.html 개편
6 | 캐시 save 검증 & sentinel | customer.js _pmSaveCache 에 verify read-back + localStorage sentinel 추가. 실패 시 CACHE_SAVE_FAIL 텔레메트리 기록 | 상 | customer.js/min.js 패치
7 | cold-start 원인 구분 | product/price FULL 텔레메트리 reason 을 cold-start-firstvisit / cold-start-evicted 로 분리해 IDB eviction 감지 | 중 | customer.js/min.js 패치 (IIFE 래핑으로 && guard 보정)
8 | core.js 메뉴 업데이트 | 리포트 드롭다운 신규 항목 정리 및 메뉴 config 연동 | 중 | core.js / min.js 갱신
9 | attendance 모듈 갱신 | attendance.js / min.js + attend.html 세부 로직 보정 | 중 | 파일 갱신
10 | 주문/계정/다국어 갱신 | order.js / account.js / lang.js 및 min 대응 갱신, style.css 버전 bump | 중 | 일괄 갱신
[ 이슈/버그 및 해결 내역 ]
No | 이슈 내용 | 원인 분석 및 해결 방법 | 시간(분)
1 | customer.min.js 구문오류 | && 단축평가 우측에 var 선언을 배치해 SyntaxError — IIFE 로 래핑해서 해결 | 중
2 | iframe 인증 분리 | iframe 내부 Firebase auth 컨텍스트 분리로 인한 permission-denied — iframe 테스트 제한 | 하
3 | 3분 연속 cold-start 이슈 | 텔레메트리 근거 확보용 sentinel/verify 패치를 선행 배포 — 이후 CACHE_SAVE_FAIL / evicted 구분 관측 예정 | 중